Základné informácie k návrhu Dodatku č. 3 k Zmluve o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory / Dodatkom č. 3 sa upravujú najmä: / práva a povinnosti zmluvných strán s ohľadom na rozšírenie rozsahu činností vykonávaných na diele jeho doplnením a zmenou zmluvnej strany, ktorá je povinná činnosti vykonať, / rozširuje sa rozsahu služieb na vyžiadanie, / harmonogram diela a predlžuje sa dodanie diela, / zosúlaďujú jednotlivé prílohy so znením Zmluvy o implementácii CES, / realizácia zmenových konaní, / ustanovenia Zmluvy v dôsledku legislatívnych zmien, / doplňuje možnosť dodatočnej úpravy DŠR na základe súhlasu Riadiaceho výboru programu CES po dohode oboch zmluvných strán, / aktualizujú preberacie a akceptačné podmienky (najmä odstránenie odovzdávania dokumentácie na CD a DVD, precizácia ustanovení, týkajúcich sa testovania), / dĺžka poskytovania paušálnych služieb a podmienky poskytovania služieb na vyžiadanie a služieb realizácie aplikačných zmien s ohľadom na jednotlivé roky, / upravujú potrebné zmluvné ustanovenia s ohľadom na možné dofinancovanie celkovej ceny za dielo z iných prostriedkov než len z prostriedkov operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré boli poskytnuté na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 23. februára 2018 medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zastúpení Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, číslo zmluvy: Z311071M898, / zosúlaďuje nová (vyššia) komplexná technologická platforma so zmluvnými podmienkami. Vyššia verzia komplexnej technologickej platformy zavedená odo dňa riadneho nasadenia CES do produktívnej prevádzky (t. j. od 1. januára 2023). / Štúdia uskutočniteľnosti CES: / https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/e7d1d03e-581a-c244-0af2-bd5f50e1331d?tab=basicForm / Informácia o aktuálnom stave implementácie programu Centrálneho ekonomického systému a o krokoch nevyhnutných pre úspešnú realizáciu tejto časti reformy systému verejných financií, ktorú vzala 20. septembra 2023 na vedomie vláda Slovenskej republiky: / Rozpočet pre návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory / ČASŤ 1: APLIKAČNÁ PODPORA / PAUŠÁLNE SLUŽBY: / Z dôvodu predĺženia poskytovania aplikačnej podpory o 5 mesiacov dochádza k navýšeniu o 187 500,00 € s DPH. Zmluvne dohodnutá cena je 37 500,00 € s DPH/ mesiac (450 000,00 € s DPH/rok). / 1. rok (2023) 2. rok (2024) 3. rok (2025) 4. rok (2026) 5. rok (2027) Spolu / Výdavky na Paušál 450 000,00 € s DPH 450 000,00 € s DPH 450 000,00 € s DPH 450 000,00 € s DPH 187 500 € s DPH 1 987 500,00 € s DPH / NADPAUŠÁLNE SLUŽBY : / Na základe doterajšieho čerpania (za rok 2023 a 2024) návrh Dodatku č. 3 reflektuje potrebu navýšenia rámca nadpaušálnych služieb, z pôvodných 16 408,86 ČD na 27 566,75 ČD. Plán čerpania nadpaušálnych služieb je uvedený v tabuľke nižšie. / Východiskové hodnoty s koeficientom = 1,0000 / 2023 2024 2025 2026 2027 / 1. rok AP 2. rok AP 3. rok AP 4. rok AP 5. rok AP Spolu / Predpokladané výdavky / Zmluva CES Výdavky na AP Nadpaušál 1 058 534,60 € 2 268 288,42 € 3 528 448,66 € 4 909 584,28 € - € 11 764 855,96 € / Počet ČD na Nad paušál - spolu 1 476,38 3 163,66 4 921,25 6 847,57 0,00 16 408,86 / Dodatok č. 3 Výdavky na AP Nadpaušál 3 840 381,24 € 2 078 804,67 € 4 475 384,25 € 6 128 197,76 € 3 242 088,03 € 19 764 855,95 € / Počet ČD na Nad paušál - spolu 5 356,32 2 899,38 6 241,98 8 547,22 4 521,86 27 566,75 / ČASŤ 2: DIELO / Dodatok č. 3 predlžuje dodanie diela o 2 roky a rozširuje aktivity expertov v rámci jednotlivých fáz projektu. / Rozpad jednotlivých aktivít projektu účasti expertov na aktivitách projektu a ich jednotkové sadzby sú uvedené v samostatnej tabuľke s názvom Ocenenie implementácie CES - cena podľa jednotkových sadzieb odborníkov a počtu človekodní. / Celkový prehľad doterajších Zmlúv a Dodatkov s návrhom Dodatku č. 3: / Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 / Cena za dielo 40 831 195,20 € s DPH 36 748 075,68 € s DPH Nemal vplyv na konečnú hodnotu Zmluvy 52 802 178,48 € s DPH / (navýšenie o 16 054 102,80 €) / Cena za služby, / z toho: 13 564 855,95 € s DPH Bez zmeny 21 752 355,95 € s DPH / (navýšenie o 8 187 500,00 €) / Paušál 1 800 000,00 € s DPH Bez zmeny 1 987 500,00 € s DPH / (navýšenie o 187 500,00 €) / Nadpaušál 11 764 855,95 € s DPH Bez zmeny 19 764 855,95 € s DPH / (navýšenie o 8 000 000,00 €) / Celkové navýšenie Dodatkom č. 3 24 241 602,80 € s DPH